## Hoja1 (hidden)
Status | Nombre de la Interfaz | Responsable Técnico | Responsable Funcional | Nombre de archivo 1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA FUNCIONAL (.docx) | Nombre de archivo 2 MAPEO (vinculado a la E.T. funcional) (.xlsx) | Nombre de archivo 3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CPI Formato S4H (.xls) | Nombre de archivo 4 PROJECT SOAPui (.xml) | Nombre de archivo 5 ARCHIVO CPI (.wsdl) | Nombre de archivo 6 DIAGRAMA (.pptx) | Nombre de archivo 7 VARIOS | Nombre de archivo 8 | Nombre de archivo 9 | Nombre de archivo 10
Concluida | 1 - Ventas POS | Rogelio | Rogelio | AOCAR_210312_Especificación_Técnica_CAR_Inbound.docx |  |  | AOS4H_210501_Fraiche_PDTA-POS-soapui-project.xml | SI_Ventas_POS_to_CARService_soap_POS_CAR_ventas.wsdl |  | Definicion Transacciones POS vs CAR PDTA Ejemplo 10.xlsx
Concluida | 2 - Devoluciones POS | Rogelio | Rogelio | AOS4H_210217_Especificación_Técnica_Devoluciones.docx | AOS4H_210222_Mapeo_Devoluciones.xlsx |  | AOS4H_210501_Fraiche_PDTA-POS-soapui-project.xml |  |  | Definicion Transacciones POS vs CAR PDTA Ejemplo 10.xlsx
Concluida | 3 - Medios de Pago | Rogelio | Rogelio |  |  |  | AOS4H_210501_Fraiche_PDTA-POS-soapui-project.xml |  |  | Definicion Transacciones POS vs CAR PDTA Ejemplo 10.xlsx
Concluida | 4 - Envió de traspaso de Almacén a POS | Gabriel/Dany Ch. | Jennifer | AOS4H_210222_Especificación_Técnica_Notificacion _traspaso_POS.docx (Envió de traspaso de Almacén a POS) | AOS4H_20210504_Notificacion.xlsx (Envió de traspaso de Almacén a POS) | AOS4H_210518_Especificación_Técnica_CPI_Traspaso_de_Almacen_a_Tienda.xlsx | AOS4H_210222_CPI_210222_Traspaso_de_Almacen_a_Tieda_soapui_project.xml | WS_MM_NOTIFICACION_ENTRE_TRASPASOS-1.2_put_traspaso_de_almacen_a_tienda.wsdl | AOS4H_210222_Diagrama_Notificación_de_Traspaso.pptx
Concluida | 4.1 - Envió de traspaso de Almacén a POS | Gabriel/Dany Ch. | Jennifer | AOS4H_210222_Especificación_Técnica_Notificacion _traspaso_POS_V2.docx (Envió de traspaso de Almacén a POS) | AOS4H_20210504_Notificacion_2.xlsx (Envió de traspaso de Almacén a POS) | AOS4H_CPI_210215_ Technical Specification of Integration Traspaso de Almacen a Tienda_V2.xlsx (Envió de traspaso de Almacén a POS) | AOS4H-CPI-210222-Traspaso-de-Almacen-a-Tieda-soapui-project_V2.xml (Envió de traspaso de Almacén a POS) | WS_MM_NOTIFICACION_ENTRE_TRASPASOS-1.2_put_traspaso_de_almacen_a_tienda_V2.wsdl (Envió de traspaso de Almacén a POS) | AOS4H_210222_Diagrama_Notificación_de_Traspaso_V5.pptx (Envió de traspaso de Almacén a POS) (Envió de traspaso de Almacén a POS)
Concluida | 5 - Confirmación de Traspasos de Almacén a POS | José * | Jennifer | AOS4H_210223_Especificación_Técnica_Confirmacion _traspaso_POS.docx | AOS4H_20210415_Confirmacion de traspasos.xlsx | AOS4H_210217_Especificación_Técnica_CPI_Confirmacion_de_Traspaso_POS_S4.xlsx | AOS4H_210223_Confirmacion_traspaso_soapui_project.xml | SI_Traspaso_POS_to_S4Servicev2_POS_S4_traspasosConfirmacionPosBatch (6).wsdl | AOS4H_210323_Diagrama_Confirmación_Traspaso.pptx
Proceso | 5.1 - Confirmación de Traspasos de Almacén a POS | José * | Jennifer | AOS4H_210223_Especificación_Técnica_Confirmacion _traspaso_POS_V2.docx | AOS4H_20210415_Confirmacion de traspasos_v2.xlsx | AOS4H_CPI_210223_ Confirmacion de Traspasos del Almacen al POS_v2.xls | Confirmacion-de-Traspasos-del-Almacen-al-POS-soapui-project_V2.xml | SI_Traspaso_POS_to_S4Servicev2_POS_S4_traspasosConfirmacionPos_V2.wsdl | AOS4H_210323_Diagrama_Confirmación_Traspaso_V2.pptx
Concluida | 6 - Traspaso entre Tiendas | CPI | Gabriel | Jennifer | AOS4H_210215_Especificación_Técnica_inicia_traspaso_ POS.docx | AOS4H_20210415_Traspaso entre tiendas.xlsx | AOS4H_210518_Especificación_Técnica_CPI_Traslado_Tiendas_S4H_a_POS.xlsx | AOS4H_210215_Traslado_entre_tiendas_soapui_project.xml | input_WS_MM_TRASLADO_TIENDAS V1.3_put_traslado_entre_tiendas.wsdl | AOS4H_210415_Diagrama_Traspaso_entre_Tiendas.pptx | AOS4H_210415_Traspaso entre tiendas.xlsx
Concluida | 7 - Productos a Inventariar | Jahir | Néstor | AOS4H_210217_Especificación_Técnica_Productos_a_Inventariar POS.docx | AOS4H_210222_Mapeo_Productos_Inventariar.xlsx | AOS4H_210518_Especificación_Técnica_CPI_Productos_a_Inventariar.xlsx | AOS4H_210222_WS_Productos_a_inventariar_soapui_project.xml | input_WS_MM_CONTEO_INVENTARIO_get_conteo_inventario (9).wsdl | AOS4H_210217_Digrama_Conteo_de_Inventario.pptx
Concluida | 7.1 - Productos a Inventariar | Jahir | Néstor | AOS4H_210217_Especificación_Técnica_Productos_a_Inventariar V2.docx | AOS4H_210222_Mapeo_Productos_Inventariar V2.xlsx | S4H_038 Technical Specification of Producto a Inventariar_V2.xlsx | Producto-Inventariar-soapui-project_V2.xml | input_WS_MM_PRODUCTO_INVENTARIAR_producto_a_inventariar_V2.wsdl | Digrama Productos a inventariar V2.pptx
Concluida | 8 - Conteo de Inventario | Jahir | Néstor | AOS4H_210217_Especificación_Técnica_Conteo_de_Inventario POS.docx | AOS4H_210222_Mapeo_Conteo_Inventarios.xlsx | AOS4H_210518_Especificación_Técnica_CPI_Conteo_Documento_Inventario.xlsx | AOS4H_210222_Conteo_de_Inventario_soapui_project.xml | WS_MM_CONTEO_DOCUMENTO_INVENTARIO.wsdl | AOS4H_210222_Diagrama_Conteo_de_Inventario.pptx
Concluida | 8.1 - Conteo de Inventario | Jahir | Néstor | AOS4H_210217_Especificación_Técnica_Conteo_de_Inventario V2.docx | AOS4H_210222_Mapeo_Conteo_Inventarios V2.xlsx | AOS4H_210222 Technical Specification Conteo Documento Inventario_V2.xlsx | Conteo-Documento-Inventario-soapui-project_V2.xml | WS_MM_CONTEO_DOCUMENTO_INVENTARIO_conteo_documento_inventario_V2.wsdl
Concluida | 9 - Activo Fijo Tienda | Jahir | Néstor | AOS4H_210217_Especificación_Técnica_Activo_Fijo_Tienda POS.docx | AOS4H_210222_Activo_Fijo.xlsx | AOS4H_210518_Especificación_Técnica_CPI_Activo_Fijo.xlsx | AOS4H_210222_Activo_Fijo_soapui_project.xml | WS_PM_ACTIVO_FIJO_activo_fijo (4).wsdl | AOS4H_210217_Digrama_Activo_Fijo.pptx
Concluida | 9.1 - Activo Fijo Tienda | Jahir | Néstor | AOS4H_210217_Especificación_Técnica_Activo_Fijo_Tienda V2.docx | AOS4H_210222_Activo_Fijo V2.xlsx | S4H_038 Technical Specification of Integration Activo Fijo_V2.xlsx | Acitvo-Fijo-soapui-project_V2.xml | WS_PM_ACTIVO_FIJO_put_activo_fijo_V2.wsdl | Digrama Activo Fijo V2.pptx
Concluida | 10 - Formas de Pago Franquicias | Jahir | Jennifer | AOS4H_210316_Especificación_Formas de pago_franquicias.docx | AOS4H_20210415_Formas de Pago Franquicias_POS.xlsx | AOS4H_210518_Especificación_Técnica_CPI_Forma_de_Pago_Franquicia.xlsx S4H_038 CPI Technical Specification of Forma de Pago_VF.xlsx | AOS4H_20210415_WS_FI_Forma_de_pago_soapui_project.xml Forma-Pago-soapui-project_VF.xml | WS_FI_FORMA_PAGO_forma_pago.wsdl WS_FI_FORMA_PAGO_forma_pago_VF.wsdl | AOS4H_210316_Diagrama_Formas_de_Pago_Franquicias_V1.pptx
Concluida | 11 - Catálogo Artículos | Gabriel / Daniel Ch. | Néstor | AOS4H_210311_Especificación_Técnica_Catalogo_Articulos POS API.docx | AOS4H_210311_Catalogo_Articulos.xlsx | AOS4H_210518_Especificación_Técnica_CPI_Catálogo_de_Artículos.xlsx | AOS4H_210311_WS_MM_Catálogo_de_Artículos_soapui_project.xml |  | AOS4H_210311_Digrama_Catalogo_de_Artículos.pptx
Concluida | 11.1 - Catálogo Artículos | Gabriel / Daniel Ch. | Néstor | AOS4H_210311_Especificación_Técnica_Catalogo_Articulos POS API - V2.docx | AOS4H_210311_Catalogo_Articulos V2.xlsx | AOS4H_CPI_210311_ Technical Specification_Catalogo_Articulos_V2.xlsx | Catalogo-Articulos-soapui-project_V2.xml | WS_MM_CATALOGO_ARTICULO_catalogo_articulo_V2.wsdl | Digrama Catalogo de Articulos V2.pptx
Concluida | 11.2 - Catálogo Artículos | Gabriel / Daniel Ch. | Néstor | AOS4H_210311_Especificación_Técnica_Catalogo_Articulos POS API V3.docx | AOS4H_210311_Mapeo_Catalogo_Articulos V3.xlsx | AOS4H_210924_CPI_Technical Specification_Catalogo_Articulos_V3.xlsx | AOS4H_210924_Catalogo-Articulos-soapui-project_V3.xml | AOS4H_210924_WS_MM_CATALOGO_ARTICULO_catalogo_articulo(V3).wsdl
Concluida | 12 - Reservas de pedidos por surtir | Gabriel | Jennifer | AOS4H_210503_Especificación_Técnica_Reserva_de_Pedidos_por_Surtir.docx | Pedido_Pendiente_desde_POS.xlsx |  | AOS4H_210112_Reserva_de_Pedidos_por_Surtir_soapui_project.xml | input_WS_MM_Reserva_de_Pedidos_por_Surtir_put 2.wsdl
Concluida | 12.1 - Reservas de pedidos por surtir | Jennifer | Gabriel | AOS4H_210503_Especificación_Técnica_Pedido_Pendiente_desde_POS_POS_V2.docx | Pedido_Pendiente_desde_POS_V2.1.xlsx | AOS4H_CPI_210503 Technical Specification of Integration Pedido_Pendiente_desde_POS_V2.xlsx | AOS4H-210503-Pedido-Pendiente-desde-POS-soapui-project_V2.xml | input_WS_MM_PEDIDO_PENDIENTE_POR_SURTIR_put_pedido_pendiente_por_surtir 2_V2.wsdl
Concluida | 13 - Cancela Reservas (de pedidos ptes de surtido) | Jennifer | Gabriel | AOS4H_210503_Especificación_Técnica_Cancelación_Reservas_de_Pedido.docx | AOS4H_210503_Cancelación_Reservas_de_Pedido.xlsx |  | AOS4H_210503_Cancelación_de_Reservas_de_Pedido_soapui-project.xml | input_WS_MM_CANCELACION_PEDIDO_PENDIENTE_POR_SURTIR_put_cancelacion_pedido_pendiente_por_surtir.wsdl
Concluida | 13.1 - Cancela Reservas (de pedidos ptes de surtido) | Jennifer | Gabriel | AOS4H_210503_Especificación_Técnica_ Cancelacion _Pedido_Pendiente_desde_POS_V2.docx | Cancelacion _Pedido_Pendiente_desde_POS_V2.xlsx | AOS4H_CPI_210503 Technical Specification of Integration Cancelacion Pedido_Pendiente_desde_POS_V2.xlsx | AOS4H-210503-Cancelacion--Pedido-Pendiente-desde-POS-soapui-project_V2.xml | input_WS_MM_CANCELACION_PEDIDO_PENDIENTE_POR_SURTIR_put_cancelacion_pedido_pendiente_por_surtir_V2.wsdl
Concluida | 14 - Corrección Inventario | Gabriel | Néstor | AOS4H_210517_Especificación_Técnica_Correccion_InventarioV1.docx | AOS4H_210517_Mapeo_Correccion_Inventario V1.xlsx | AOS4H_CPI_210217_Technical Corrección de Inventario.xlsx | AOS4H-CPI-210217-Corrección-de-Inventario-soapui-project.xml | WS_MM_CORRECCION_DE_INVENTARIO_put_correccion_de_inventario.wsdl | Digrama Correccion Inventario.pptx
En ajuste Juegos | 15 - Propuesta Resurtido Franquicia | José | Jennifer | AOS4H_210506_Especificación_Técnica_Propuesta_resurtido_Franquicia_POS.docx | AOS4H_20210504_Propuesta _resurtido.xlsx | S4H_038 Technical Specification PropuestaResurtidoFranquicia_POS_S4.xlsx | AOS4H-210506-Propuesta-resurtido-Franquicia-soapui-project.xml | SI_ResurtidoFranquicia_POS_to_S4.wsdl
| 15.1 - Propuesta Resurtido Franquicia | José | Jennifer | AOS4H_211007_Especificación_Técnica_Propuesta_resurtido_Franquicia_POS_V2.docx | AOS4H_211007_Mapeo_Propuesta _resurtido_V2.xlsx | AOS4H_20210504_Propuesta _resurtido_CPI_V2.xls | Propuesta-de-Resurtido-soapui-project_V2.xml | SI_PropuestaResurtido_POS_to_S4_POS_S4_PropuestaResurtido (2).wsdl
En ajuste Juegos | 16 - Confirmación de Resurtido Franquicia | José | Jennifer | AOS4H_210506_Especificación_Técnica_Confirmacion_resurtido_Franquicia_POS.docx | AOS4H_20210514_Confirmacion Resurtido.xlsx | S4H_038 Technical Specification Confirmacion_Propuestaresurtido_FranquiciaPOS_S4.xlsx | AOS4H-20210514-ConfirmacionPropuesta-Resurtido-soapui-project.xml | SI_PropuestaResurtido_POS_to_S4.wsdl
| 16.1 - Confirmación de Resurtido Franquicia | José | Jennifer | AOS4H_210506_Especificación_Técnica_Confirmacion_resurtido_Franquicia_2.docx | AOS4H_20210514_Mapeo_Confirmacion Resurtido_V2.xlsx | AOS4H_CPI_210810_ Confirmacion de Resurtido de Franquicia_V2.xlsx | Confirmcion-de-Resurtido-de-Franquicia-soapui-project_V2.xml | SI_ResurtidoFranquicia_POS_to_S4_POS_S4_ResurtidoFranquicia_V2.wsdl
En ajuste Juegos | 17 - Status Pedidos Franquicia | Gabriel | Jennifer | AOS4H_210506_Especificación_Técnica_status_pedido_Franquicia_POS.docx | AOS4H_20210504_Status_pedido.xlsx | AOS4H_CPI_210506_Especificación_Técnica_status_pedido_Franquicia.xlsx | Status-Pedido-Franquicia-soapui-project.xml | WS_MM_STATUS_PEDIDO_DE_FRANQUICIA1 _put_status_pedido_de_Franquicia.wsdl
| 17.1 - Status Pedidos Franquicia | Gabriel | Jennifer | AOS4H_210506_Especificación_Técnica_status_pedido_Franquicia_POS_V2.docx | AOS4H_20210504_Mapeo_Status_pedido_V2.xlsx | AOS4H_CPI_210506_Especificación_Técnica_status_pedido_Franquicia_V2.xlsx | Status-Pedido-de-Franquicia-soapui-project_V2.xml | WS_MM_STATUS_PEDIDO_DE_FRANQUICIA_V2 .wsdl
Concluida | 18 - Confirmación Pedidos Franquicia | José | Jennifer | AOS4H_210223_Especificación_Técnica_Confirmacion _Pedido Franquicia_POS.docx | AOS4H_20210515_Confirmacion Pedido.xlsx | S4H_038 Technical Specification ConfirmacionPedidoFranquicia_POS_S4.xlsx | AOS4H-210223-Confirmacion--Pedido-Franquicia-soapui-project.xml | SI_ConfirmacionFranquicia_POS_to_S4.wsdl
Concluida | 19 - Retiro de efectivo | Rogelio | Marypaz |  |  |  | AOS4H_210501_Fraiche_PDTA-POS-soapui-project.xml |  |  | Definicion Transacciones POS vs CAR PDTA Ejemplo 10.xlsx
Concluida | 20 - Recolección enviada | Rogelio | Marypaz |  |  |  | AOS4H_210501_Fraiche_PDTA-POS-soapui-project.xml |  |  | Definicion Transacciones POS vs CAR PDTA Ejemplo 10.xlsx
Concluida | 21 - Catálogo de tiendas | José | Néstor | AOS4H_210720_Especificación_Técnica_Catálogo_de_Tiendas.docx | AOS4H_210720_Mapeo_Especificación_Técnica_Catálogo_de_Tiendas.xlsx | S4H_210511_Technical_Specification_CatalogoTiendas_POS_S4.xlsx | AOS4H-210511-Catalogo-Tiendas-soapui-project.xml | AOS4H_210720_SI_CatalogoTienda_POS_to_S4.wsdl
Concluida | 22 - Resultados de calidad desde POS | Gabriel | Néstor | AOS4H_210217_Especificación_Resultado_Calidad POS.docx | AOS4H_210517_Mapeo_RESULTADO_CALIDAD.xlsx
Concluida | 22.1 - Resultados de calidad desde POS | Gabriel | Néstor | AOS4H_210217_Especificación_Resultado_Calidad POS.docx | AOS4H_210517_Mapeo_RESULTADO_CALIDAD_V2.xlsx | AOS4H_210517 Technical Specification Resultados de Calidad_V2.xlsx | Resultados-de-Calidad-soapui-project_V2.xml | WS_MM_RESULTADO_CALIDAD_resultado_calidad_V2.wsdl | Digrama Resultado de Calidad_V2.pptx
Proceso | 23 - Reembolso Fondo Fijo | Gabriel / Daniel Ch. | Jennifer / Luis Gerardo
Concluida | 24 - Presupuesto por Punto de Ventas | Gabriel / Daniel Ch. Daniel Ch. | Néstor | AOS4H_210720_Especificación_Técnica_Presupuesto_Punto_Venta.docx | AOS4H_210720_Mapeo_Especificacion_Tecnica_Presupuesto_Punto_Venta.xlsx | AOS4H_210720_CPI_Technical_Specification_Presupuesto_por_Punto_de_Venta.xlsx | AOS4H_210720_CPI_Presupuesto_por_Punto_de_Venta_soapui_project.xml | AOS4H_210720_WS_PP_PRESUPUESTO_POR_PUNTO_DE_VENTA _put_presupuesto_por_punto_de_venta.wsdl | AOS4H_210720_Digrama_Presupuesto_Por_Punto_de_venta.pptx
Concluida | 25 - Catálogo de Artículo por Tienda | Gabriel | Néstor | AOS4H_210311_Especificación_Técnica_Articulos_X_TIENDA.docx | AOS4H_210311_Articulos_X_TIENDA.xlsx | AOS4H_210311 Technical Specification_Articulos_x_Tienda.xlsx | Articulos-Pot-Tienda-soapui-project.xml | WS_MM_ARTICULOS_POR_TIENDA_put_articulos_por_tienda.wsdl | Digrama Articulos X TIENDA V1.pptx
Concluida | 26 - Relación productos componentes | Gabriel | Néstor | AOS4H_210917_Especificación_Técnica_Relación_Productos_Componentes.docx | AOS4H_210917_Mapeo_Relación_Productos_Componentes.xlsx | AOS4H_210920_CPI_Lista_Componentes.xlsx | AOS4H_210920_Lista-de-Componentes-soapui-project.xml | AOS4H_210920_WS_PM_LISTA_DE_COMPONENTES_put_lista_de_componentes (2).wsdl | AOS4H_210917_Diagrama_Relación_Productos_Componentes.pptx
Concluida | 27 - Devoluciones Almacén | Gabriel | Néstor | AOS4H_210217_Especificación_Técnica_Devoluciones.docx | AOS4H_210222_Mapeo_Devoluciones.xlsx | AOS4H_CPI_210217_Especificación Técnica Devolucion de tienda a almacen.xlsx | AOS4H-210217-Devolucion-de-Tienda-a-Almacen-soapui-project.xml | WS_MM_DEVOLUCION_DE_TIENDA_A_ALMACEN_put_devolucion_de_tienda_a_almacen.wsdl
Concluida | 28 - Inventarios (Conciliación) | Gabriel | Néstor | AOS4H_210816_Especificación_Técnica_Conciliación_de_Inventario.docx | AOS4H_210816_Conciliación_de_Inventario_mapeo.xlsx | AOS4H_210816_ Conciliacion_de_Inventario_CPI.xlsx | AOS4H_210816_Concilacion_de_Inventario_soapui_project.xml | AOS4H_210816_WS_MM_CONCILACION_DE_INVENTARIO_put_concilacion_de_inventario.wsdl | AOS4H_210816_Digrama_Conciliación_de_Inventario.pptx
Concluida | 29 - Precios | Gabriel | Daniel Vera | AOS4H_210916_Especificación_Técnica_ Precios.docx | AOS4H_210916_Mapeo_Precios.xlsx AOS4H_211020_Mapeo_Precios_VF.xlsx | AOS4H_210916_CPI_Precios.xlsx | AOS4H_210916_Precios_de_Tiendas_y_Franquicias_soapui_project.xml | AOS4H_210916_WS_SD_PRECIOS_DE_TIENDAS_Y_FRANQUICIAS_put_precios_de_tiendas_y_franquicias.wsdl
Concluida | 30 - Promociones | Gabriel | Daniel Vera | AOS4H_211029_Especificación_Técnica_ Promociones por descuento porcentual.docx | AOS4H_211029_Mapeo_Promociones.xlsx | AOS4H_CPI_21623 Technical Specification of Integration Promociones por Descuentos Porcentuales .xlsx | AOS4H_211029_Promociones-por-desc-Porcentuales-soapui-project.xml | AOS4H_Q211029_WS_MM_PROMOCIONES_POR_DESCT_PORCENTUALES_put_promociones.wsdl
Proceso | 31 - Monitor Interfaces | Daniel Ch. | Jennifer / Néstor
Note on B15: ====== ID#AAAAR1hJ7nY Ana Elena Ramírez (2021-11-18 16:17:27) En la VPN Activo Fijo
Note on E19: ====== ID#AAAAR1hJ7no Ana Elena Ramírez (2021-11-18 16:17:27) Se agregó este archivo a la carpeta 08/10/21
Note on F19: ====== ID#AAAAR1hJ7nQ Ana Elena Ramírez (2021-11-18 16:17:27) Se agregó este archivo a la carpeta 08/10/21
Note on A23: Ana Elena Ramírez: Es lo mismo que Cancelación de Pedido pendiente?
Note on B23: ====== ID#AAAAR1hJ7n4 Ana Elena Ramírez (2021-11-18 16:17:27) VPN 13.1 Cancela Reservas de Pedidos
Note on B25: ====== ID#AAAAR1hJ7oI Ana Elena Ramírez (2021-11-18 16:17:27) Pendiente versión 2 (Juegos) 31/ago/21
Note on B27: ====== ID#AAAAR1hJ7ng Ana Elena Ramírez (2021-11-18 16:17:27) Pendiente versión 2 (Juegos) 31/ago/21
Note on B29: ====== ID#AAAAR1hJ7ns Ana Elena Ramírez (2021-11-18 16:17:27) Pendiente versión 2 (Juegos) 31/ago/21
Note on A35: Ana Elena Ramírez: Es lo mismo que Calidad Punto de Venta?
Note on A39: Ana Elena Ramírez: Es lo mismo qué artículos por tienda?
Note on A40: Ana Elena Ramírez: Es lo mismo que Lista de Componentes?
Note on A42: Ana Elena Ramírez: Es lo mismo que Conciliación Inventario
Note on A45: ====== ID#AAAAR1hJ7nw Ana Elena Ramírez (2021-11-18 16:17:27) No poner en el excel de VPN (No se entrega documentación) 211007

## QA
Nombre de la Interfaz | Responsable Técnico | Responsable Funcional | Nombre de archivo 1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA FUNCIONAL (.docx) | Nombre de archivo 2 MAPEO (vinculado a la E.T. funcional) (.xlsx) | Nombre de archivo 3 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CPI Formato S4H (.xls) | Nombre de archivo 4 PROJECT SOAPui (.xml) | Nombre de archivo 5 ARCHIVO CPI (.wsdl) | Nombre de archivo 6 VARIOS | Observaciones | Comentarios Documentación | Comentarios Funcionalidad Proyecto Soap UI
1 - Ventas CAR | Rogelio | Rogelio | 1. AOS4H_210312_Especificación_Técnica_CAR_Inbound.docx |  | 1. AOS4H_211122 Technical Specification of Integration_Ventas POS to CAR.xlsx | WSDL CAR-soapui-project.xml |  |  | Se Elimino Referenciab de Especificación de NEV. Se Elimino Referencia de Especificación en valor a reportar cuando es Nota o Factura | X | Validar
2 - Devoluciones CAR | Rogelio | Rogelio | 2. AOS4H_210312_Especificación_Técnica_CAR_Inbound.docx |  | 2. AOS4H_211122 Technical Specification of Integration_DevolucionesPOS to CAR.xlsx | WSDL CAR-soapui-project.xml |  |  |  | X | Validar
3 - Medios de Pago | Rogelio | Rogelio | 3. AOS4H_210312_Especificación_Técnica_CAR_Inbound.docx |  | 1. AOS4H_211122 Technical Specification of Integration_Ventas POS to CAR.xlsx 2. AOS4H_211122 Technical Specification of Integration_DevolucionesPOS to CAR.xlsx | WSDL CAR-soapui-project.xml |  |  | Aparecen las mismas especificaciones que Ventas y Devoluciones, pero no se muestra alguna interfaz especifica para este rubro | X | N/A
4 - Envió de traspaso de Almacén a PDV | Gabriel/Dany Ch. | Jennifer | 4. AOS4H_210222_Especificación_Técnica_Notificacion _traspaso_POS_V2.docx | 4. AOS4H_20210504_Notificacion_Traspaso_2.xlsx | 4. AOS4H_CPI_210215 Technical Specification of Integration Traspaso de Almacen a Tienda.xlsx | Notficacion-Entre-Traspaso-Neo---QA--V1-soapui-project.xml | WS_MM_NOTIFICACION_ENTRE_TRASPASOS-1.2.wsdl | url.txt | Sin Cambios | OK | La invocacion Responde algo diferente a lo especificado en excel
5 - Confirmación de Traspasos de Almacén a POS | José * | Jennifer | 5. AOS4H_210223_Especificación_Técnica_Confirmacion _traspaso_POS_V2.docx |  |  | Confimacion-de-Traspaso-Pos-Batch-NEO-QA-V1-soapui-project.xml | SI_Traspaso_POS_to_S4Servicev2.wsdl | url.txt | No Existe | X
6 - Traspaso entre Tiendas | CPI | Gabriel | 6. AOS4H_210215_Especificación_Técnica_inicia_traspaso_ POS.docx | 6. AOS4H_210415_Traspaso entre tiendas.xlsx | 6. AOS4H_CPI_210222 Technical Specification of Integration Traslado Tiendas S4H To POS.xlsx | Traslado-entre-Tiendas-Neo---QA--V1-soapui-project.xml | WS_MM_TRASLADO_TIENDAS V1.3.wsdl | url.txt | Sin Cambios | OK | OK
7 - Productos a Inventariar | Jahir | Néstor | 7. AOS4H_210217_Especificación_Técnica_Productos_a_Inventariar V2.docx | 7. AOS4H_210222_Mapeo_Productos_Inventariar V3.xlsx | 7. AOS4H_038 Technical Specification of Integration of Producto a Inventariar.xlsx | Producto-a-Inventariar-Neo---QA--V1-soapui-project.xml | input_WS_MM_PRODUCTO_INVENTARIAR.wsdl | URL.txt | Se Modifico Definición establecida | X | el servicio regresa lo definido anteriormente, la ultima especificacion est aincorrecta
8 - Conteo de Inventario | Jahir | Néstor | 8. AOS4H_210217_Especificación_Técnica_Conteo_de_Inventario V2.docx | 8. AOS4H_210222_Mapeo_Conteo_Inventarios V2.xlsx | 8. AOS4H_CPI_210222 Technical Specification of Integration Conteo Documento Inventario.xlsx | Conteo-Documento-de-Inventario--Neo---QA--V1-soapui-project.xml | WS_MM_CONTEO_DOCUMENTO_INVENTARIO.wsdl | URL.txt | Sin Cambios | OK | OK
9 - Activo Fijo Tienda | Jahir | Néstor | 9. AOS4H_210217_Especificación_Técnica_Activo_Fijo_Tienda V2 | 9. AOS4H_210222_Activo_Fijo V2.xlsx | 9. AOS4H_038 Technical Specification of Integration Activo Fijo.xlsx | Activo-Fijo-Neo---QA--V1-soapui-project.xml | WS_PM_ACTIVO_FIJO.wsdl | URL.txt | Sin Cambios | OK | OK
10 - Formas de Pago Franquicias | Jahir | Jennifer | 10. AOS4H_210316_Especificación_Formas de pago_franquicias.docx | 10. AOS4H_20210415_Formas de Pago Franquicias_POS.xlsx | 10. AOS4H_CPI_216230 Technical Specification of Integration Forma de Pago.xlsx | Forma-de-Pago-Neo---QA--V1-soapui-project.xml | WS_FI_FORMA_PAGO.wsdl | URL.txt | No Existe | X | No Existe
11 - Catálogo Artículos | Gabriel / Daniel Ch. | Néstor | 11. AOS4H_210311_Especificación_Técnica_Catalogo_Articulos POS API - V2.docx | 11. AOS4H_210311_Catalogo_Articulos V3.xlsx | 11. AOS4H_CPI_216231 Technical Specification of Integration Catalogo de Articulos.xlsx | Catalogo-de-Articulos-Neo---QA--V1-soapui-project.xml | WS_MM_CATALOGO_ARTICULO.wsdl | URL.txt | El Campo "sProductoSAT" se Habia Definido a 18 y esta en 8 Las Descripciones de SAT se habian definido hasta 150 y estan en 100 | Validar longitud campos | Validar
12 - Reservas de pedidos por surtir | Gabriel | Jennifer | 12. AOS4H_210503_Especificación_Técnica_Pedido_Pendiente_desde_POS_V2.docx | 12. AOS4H_Pedido_Pendiente_desde_POS_V2.1.xlsx | 12. AOS4H_CPI_210210 Technical Specification of Integration Pedido Pendiente por Surtir.xlsx | Pedido-Pendiente-por-Surtir-Neo---QA--V1-soapui-project.xml | WS_MM_PEDIDO_PENDIENTE_POR_SURTIR.wsdl | URL.txt | Sin Cambios | OK | Error en ejecucion
13 - Cancela Reservas (de pedidos ptes de surtido) | Jennifer | Gabriel | 13. AOS4H_210503_Especificación_Técnica_ Cancelacion _Pedido_Pendiente_desde_POS_V2.docx | 13. AOS4H_Cancelacion _Pedido_Pendiente_desde_POS_V2.xlsx | 13. AOS4H_CPI_210503 Technical Specification of Integration Cancelacion Pedido_Pendiente_desde_POS.xlsx | Cancelacion-Pedido-Pendiente-por-Surtir-Neo---QA--V1-soapui-project.xml | input_WS_MM_CANCELACION_PEDIDO_PENDIENTE_POR_SURTIR.wsdl | URL.txt | Sin Cambios | OK | Error en ejecucion,Siempre regresa error 999
14 - Corrección Inventario | Gabriel | Néstor | 14. AOS4H_210517_Especificación_Técnica_Correccion_InventarioV1.docx | 14. AOS4H_210517_Mapeo_Correccion_Inventario V1.xlsx | 14. AOS4H_CPI_210217 Technical Specification of Integration Corrección de Inventario.xlsx | Correccion-de-Invetario-Neo---QA--V1-soapui-project.xml | WS_MM_CORRECCION_DE_INVENTARIO.wsdl | URL.txt | Sin Cambios | OK | La Invocacion siempre regrea el valor "000", cuando las peticiones repetidas deberian regresar "001"
15 - Propuesta Resurtido Franquicia | José | Jennifer | 15. AOS4H_211007_Especificación_Técnica_Propuesta_resurtido_Franquicia_POS_V2.docx | 15. AOS4H_211007_Mapeo_Propuesta _resurtido_V2.xlsx | 15. AOS4H_CPI_208100 Technical Specification of Integration Propuesta de Resurtido.xlsx | Propuesta-de-Resurtido-Neo---QA--V1-soapui-project.xml | SI_PropuestaResurtido_POS_to_S4.wsdl | URL.txt | No Existe | X | No Existe
16 - Confirmación de Resurtido Franquicia | José | Jennifer | 16. AOS4H_210506_Especificación_Técnica_Confirmacion_resurtido_Franquicia_2.docx | 16. AOS4H_20210514_Mapeo_Confirmacion Resurtido_V2.xlsx |  | Resurtido-de-Franquicia-Neo---QA--V1-soapui-project.xml | SI_ResurtidoFranquicia_POS_to_S4.wsdl | URL.txt | Sin Cambios | OK | El servicio no Regresa lo Especificado, aparentemente esta regresando lo de propuesta de resurtido
17 - Status Pedidos Franquicia | Gabriel | Jennifer | 17. AOS4H_210506_Especificación_Técnica_status_pedido_Franquicia_POS.docx | 17. AOS4H_20210504_Mapeo_Status_pedido_V2.xlsx | 17. AOS4H_CPI_210506_Technical Specification of Integration_status_pedido_Franquicia.xlsx | Status-Pedido-de-Franquicia-Neo---QA--V1-soapui-project.xml | WS_MM_STATUS_PEDIDO_DE_FRANQUICIA.wsdl | URL.txt | La Especificación sigue sin tener una longitud de campos definida |  | Validar, aun falta por especificar la longitud de los campos. Al ejecutar el servicio marca error
18 - Confirmación Pedidos Franquicia | José | Jennifer | 18. AOS4H_210223_Especificación_Técnica_Confirmacion _Pedido Franquicia_POS.docx | 18. AOS4H_20210515_Confirmacion Pedido.xlsx | 18. AOS4H_CPI_210217 Technical Specification of Integration Confirmacion pedido franquicia.xlsx | Confirmacion-de-Franquicia-Neo---QA--V1-soapui-project.xml | SI_ConfirmacionFranquicia_POS_to_S4.wsdl | URL.txt | Sin Cambios | OK | OK
19 - Retiro de efectivo - CAR | Rogelio | Marypaz | 19. AOS4H_210312_Especificación_Técnica_CAR_Inbound.docx |  | 19. AOS4H_211122 Technical Specification of Integration_Retiro de Efectivo POS to CAR.xlsx | WSDL CAR-soapui-project.xml |  |  | Se Quito la especificacion completa de ventas y solo se dejo la propia para este rubro | OK | validar, No Existe set de pruebas para corroborar vs Especificacion. Para todo CAR requerimos SopaUI de cada tipo de transaccion
20 - Recolección enviada - CAR | Rogelio | Marypaz | 20. AOCAR_210312_Especificación_Técnica_CAR_Inbound.docx |  | 20. AOS4H_211122 Technical Specification of Integration_Recoleccion enviada POS to CAR.xlsx | WSDL CAR-soapui-project.xml |  |  | Se Quito la especificacion completa de ventas y solo se dejo la propia para este rubro | OK | validar, No Existe set de pruebas para corroborar vs Especificacion. Para todo CAR requerimos SopaUI de cada tipo de transaccion
21 - Catálogo de tiendas | José | Néstor | 21. AOS4H_210720_Especificación_Técnica_Catálogo_de_Tiendas.docx | 21. AOS4H_210511_Especificación_Técnica_Catalogo_Tiendas -V1.xlsx | 21. AOS4H_CPI_210311 Technical Specification of Integration Catalogo de Tiendas.xlsx | Catalogo-de-Tienda-Neo---QA--V1-soapui-project.xml | SI_CatalogoTienda_POS_to_S4.wsdl | URL.txt | Sin Cambios | Ok | OK
22 - Resultados de calidad desde POS | Gabriel | Néstor | 22. AOS4H_210217_Especificación_Resultado_Calidad POS.docx | 22. AOS4H_210517_Mapeo_RESULTADO_CALIDAD.xlsx | 22. AOS4H_210517 Technical Specification of Integration Resultados de Calidad.xlsx | Resultados-de-Calidad-Neo---QA--V1-soapui-project.xml | WS_MM_RESULTADO_CALIDAD.wsdl | URL.txt | Sin Cambios | Ok | La Invocacion siempre regrea el valor "000", cuando las peticiones repetidas deberian regresar "001"
23 - Reembolso Fondo Fijo | Gabriel / Daniel Ch. | Jennifer / Luis Gerardo | 23_AOS4H_271120_Especificación_Funcional_Interfaz de POS para comprobacion de gastos _Águila de Oro.docx | 23_AOS4H_271120_Mapeo_Interfaz de POS para comprobacion de gastos.xlsx | 23. AOS4H_CPI_210311 Technical Specification of Integration Fondo Fijo.xlsx | Reembolso-de-Fondo-Fijo-Neo---QA--V1-soapui-project.xml | WS_FI_REEMBOLSO_FONDO_FIJO.wsdl | URL.txt | No Existe | X | No Existe
24 - Presupuesto por Punto de Ventas | Gabriel / Daniel Ch. Daniel Ch. | Néstor | AOS4H_210720_Especificación_Técnica_Presupuesto_Punto_Venta.docx | 24. Mapeo_Presupuesto_Punto_Venta | 24.AOS4H_CPI_210625 Technical Specification of Integration Presupuesto por Punto de Venta | Presupuesto-por-Punto-de-Venta-Neo---QA--V1-soapui-project.xml | WS_PP_PRESUPUESTO_POR_PUNTO_DE_VENTA.wsdl | URL.txt | Sin Cambios | OK | validar, error al Invocar el Servicio
25 - Catálogo de Artículo por Tienda | Gabriel | Néstor | 25. AOS4H_210311_Especificación_Técnica_Articulos_X_TIENDA.docx | 25. AOS4H_210311_Articulos_X_TIENDA.xlsx | 25. AOS4H_210311 Technical Specification of Integration_Articulos_x_Tienda.xlsx | Articulos-por-Tienda-Neo---QA--V1-soapui-project.xml | WS_MM_ARTICULOS_POR_TIENDA.wsdl | URL.txt | Sin Cambios | OK | Validar, Falta especificar la longitud de campos
26 - Relación productos componentes | Gabriel | Néstor | 26. AOS4H_210917_Especificación_Técnica_Relación_Productos_Componentes.docx | 26. AOS4H_210810_Lista_Componentes.xlsx | 26. AOS4H_CPI_210810_Technical Specification of Integration_Lista_Componentes | Lista-de-Componentes-Neo---QA--V1-soapui-project.xml | WS_PM_LISTA_DE_COMPONENTES.wsdl | URL.txt | Sin Cambios | OK | Error en ejecucion,Siempre regresa error 999 ( El día de hoy regresa un error 500)
27 - Devoluciones Almacén | Gabriel | Néstor | 27. AOS4H_210217_Especificación_Técnica_Devoluciones.docx | 27. AOS4H_210222_Mapeo_Devoluciones.xlsx | 27. AOS4H_CPI_210215 Technical Specification of Integration_Traspaso de Almacen a Tienda.xlsx | Devolucion-de-Tienda-a-Almacen--Neo---QA--V1-soapui-project.xml | WS_MM_DEVOLUCION_DE_TIENDA_A_ALMACEN.wsdl | URL.txt | Sin Cambios | OK | La Invocacion siempre regrea el valor "000", cuando las peticiones repetidas deberian regresar "001"
28 - Inventarios (Conciliación) | Gabriel | Néstor | 28. AOS4H_210816_Especificación_Técnica_Conciliación_de_Inventario.docx | 28. AOS4H_210816_Conciliacion.xlsx | 28. AOS4H_CPI_210816_ Technical Specification of Integration_Conciliacion de Inventario.xlsx | Conciliacion-de-Invetario-Neo---QA--V1-soapui-project.xml | WS_MM_CONCILACION_DE_INVENTARIO.wsdl | URL.txt | Sin Cambios | OK | OK
29 - Precios | Gabriel | Daniel Vera | 29. AOS4H_210623_Especificación_Técnica_ Precios.docx | 29. AOS4H_20211020_Mapeo_Precios | 29. AOS4H_CPI_216220 Technical Specification of Integration Precios de Tiendas y Franquicias.xlsx | Precios-de-Tiendas-y-Franquicias-Neo---QA--V1-soapui-project.xml | WS_SD_PRECIOS_DE_TIENDAS_Y_FRANQUICIAS.wsdl | URL.txt | Sin Cambios | OK | Error en ejecucion, la petición regresa error 500
30 - Promociones | Gabriel | Daniel Vera | 30. AOS4H_210623_Especificación_Técnica_ Promociones por descuento porcentual.docx | 30. AOS4H_20211029_Promociones | 30. AOS4H_CPI_216230 Technical Specification of Integration Promociones por Descuentos Porcentuales.xlsx | Promociones-por-Desc-Porcentuales-Neo---QA--V1-soapui-project.xml | WS_MM_PROMOCIONES_POR_DESCT_PORCENTUALES.wsdl | URL.txt | Sin Cambios | OK | Validar, Faltan datos de Pruebas